**План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ на 2021-2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (ФИО и должность)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| *3 - критерий доступности услуг для инвалидов* | | | | | |
| Педагоги учреждения не прошли обучение по коммуникативным навыкам работы с детьми-инвалидами | обеспечить прохождение педагогами учреждения обучения по коммуникативным навыкам работы с детьми-инвалидами | 31.12.2022 | Кизима А.Б. директор МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя, Ващенко Н.М. заместитель директора по УВР, Буряковский Р.В. заместитель директора по УВР | Участие педагогов учреждения в Тотальном тесте «Доступная среда», прохождение курсов по профессиональной переподготовке профили: «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС», «Сурдопедагогика», «Паллиативная помощь», мастер-классы с участием ведущих преподавателей СГПИ | 31.12.2021 |
| Отсутствует единый порядок навигации для детей с ограниченными возможностями здоровья по территории и внутри образовательного учреждения | разработать единый порядок навигации для детей с ограниченными возможностями здоровья по территории и внутри образовательного учреждения | 31.12.2021 | Кизима А.Б. директор МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя, Буряковский Р.В. заместитель директора по УВР | Разработан единый порядок навигации для детей с ограниченными возможностями здоровья по территории и внутри образовательного учреждения | 24.12.2021 |
| Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | рассмотреть возможность обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2022 | Кизима А.Б. директор МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя, Стофорандов Я.Н. заместитель директора по АХЧ | Разработана система ключевого доступа въезда в школу автотранспорта, для подвоза детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Разработана схема движения по школьной территории, определены места временной стоянки. | 27.08.2021 |
| *1 - критерий открытости и доступности информации об организации* | | | | | |
| Не определена периодичность обновления и график представления данных на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | определить периодичность обновления и график представления данных на информационном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.04.2021 | Кизима А.Б. директор МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя, Буряковский Р.В. ответственный за размещение информации на сайте ОО. | Определена периодичность обновления и график представления данных на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.04.2021 |

Директор МБОУ СОШ № 21 А.Б. Кизима

города Ставрополя